|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАПриказом начальника МУ «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» от 12.02.2018 № 37/1 |

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по разработке и апробации нормативных и организационно-экономических механизмов системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории Кудымкарского муниципального района в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты, показатели |
| 1. Нормативно-правовой этап
 |
| 1.1. | Утверждение плана-графика работ по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования | Управление образования | Январь 2018 г. | Утвержден план-график работ по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных документов, утверждающих порядок расчета нормативов финансовых затрат на услуги дополнительного образования и порядок учета детей, занятых дополнительным образованием | Управление образования | Январь 2018 г. | Разработан пакет нормативных документов по системе персонифицированного финансирования дополнительного образования |
| 1.3. | Принятие нормативных документов по апробации системы персонифицированного финансирования на уровне образовательных организаций | Образовательные организации | Январь-февраль 2018 г. | Приняты нормативные документы по апробации системы персонифицированного финансирования |
| 1. Организационно-методический этап
 |
| 2.1. | Размещение и дополнение в сети Интернет реестра поставщиков услуг дополнительного образования | Муниципальный опорный центр дополнительного образования | Постоянно | Размещение в сети Интернет реестра поставщиков услуг дополнительного образования |
| 2.2. | Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования» на сайте Управления образования | Управление образования | Январь 2018 | Создан раздел «Муниципальный опорный центр дополнительного образования» на сайте Управления образования |
| 2.3. | Информационное и консультативное сопровождение введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальный опорный центр дополнительного образования | Весь период | Информационное и консультативное сопровождение введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в образовательных организациях |