Утверждаю

И. о.начальника

 МУ «Управление образования

администрации Кудымкарского

муниципального района»

Л.Ю. Четина

**План по организации мероприятий на 2016-2018 годы**

**Службы ранней помощи и других замещающих механизмов по выявлению и ранней помощи детям от рождения до 3 –х лет, имеющим нарушения в развитии или риски их возникновения.**

Цель: Обеспечение психолого - педагогического сопровождения детей раннего возраста с риском развития ограничений жизнедеятельности, с выявленными ограничениями жизнедеятельности и установленной инвалидностью, а также их семей.

Задачи:

-Создание комплекса мер, направленных на содействие оптимальному развитию, формированию психического здоровья и благополучия детей раннего возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких ограничений;

- повышение компетентности родителей (законных представителей);

- обеспечение подготовки и перехода ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в дошкольную образовательную организацию.

|  |
| --- |
| 1. **Нормативно –правовое обеспечение**
 |
| N/n | Наименование мероприятия | Сроки | Муниципальный уровень | Институциональный уровень | Результат |
|  | Издание приказа начальника Управления образования по созданию Службы ранней помощи на базе ДОО | январь 2016  | Доведение приказа начальника УО до образовательных организаций. | Доведение приказа начальника УО до педагогических работников ДОО.Издание приказа руководителя ОО. | Приказ начальника УО от 30.01.2016Приказ по ОО  |
|  | Разработка плана мероприятий по организации мероприятий Службы ранней помощи | январь-февраль 2016 | Обсуждение плана мероприятий на совещании руководителей  | Доведение плана мероприятий до педагогов ДОО. | Разработка и утверждение плана по организации работы Службы ранней помощи, графика работы.  |
|  | **II. Кадровое обеспечение**  |
|  | Выступление на совещании руководителей ОО по организации работы консультационных пунктов и создании Службы ранней помощи на базе ДОО. | февраль2016 | Доведение до руководителей ОО о привлечении психологов школ, о заключении договоров с логопедами для привлечения их к работе в Службе ранней помощи при ДОО, установление взаимодействия со специалистами сельских поселений.  | Введение в должностную инструкцию педагогов, психолога школы о психолого – педагогическом обследовании детей раннего возраста, если имеются нарушения в развитии сопровождение ребёнка.  | Привлечение психолога школы для психолого – педагогического обследования детей и их сопровождение, взаимодействие с ФАП, со специалистом сельского поселения |
|  | Направление на курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию | Согласно плана Министерства образования и науки, курсы нахождение курсов в едином банке дополнительных профессиональных программ | Направление на курсы, оформление от Управления образования заявок  | Определение педагогов, издание приказов на прохождение курсовой подготовки | Обучено: 2017 г. - 8 педагогов. |
|  | **III. Организационно – методическое обеспечение** |
|  | Совещание заведующих.Ознакомление заведующих ДОО, воспитателей, частично исполняющих функционал заведующих с рекомендациями от 13.01.2016 № ВК – 15/7 «Рекомендации МО и науки РФ в сфере образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии»  | 15.04.2016 | Обсуждение на совещании заведующих ДОО. Рекомендации по включению в план работы СРП направления деятельности: диагностическое, коррекционно – развивающее, консультативное, информационно- просветительское. | Доведение и обсуждение в педагогических коллективах ДОО рекомендаций «Рекомендации МО и науки РФ в сфере образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии» от 13.01.2016 ВК – 15/7.Корректировка плана работы СРП по направлениям деятельности. | Включение в план работы Службы ранней помощи, в план работы консультационных пунктов рекомендаций по работе с детьми, имеющими нарушения в развитии. |
|  | Участие в краевых семинарах | ежегодно | Информирование ДОО о проведении краевых семинаров, направление на семинары | Направление на семинары | 2017 год: Участие в 3-х семинарах и в семинаре - практикуме: руководитель логопед ДОО, специалист Управления образования по дошкольному образованию. |
|  | Краевой вебинар «Современные подходы к созданию Центров ранней помощидля детей с нарушениями в развитии» (Меньшикова Ольга Александровна, педагог-психолог ГКУПК «ЦПМПК» | 11.04.2016 | Участие в вебинаре заведующих ДОО | Ознакомление с материалами вебинара педагогов ДОО | Использование материалов вебинара в организации работы Службы ранней помощи |
|  | Совещание заведующих.Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Кудымкарском муниципальном районе и в Пермском крае. Выступление главного врача ГБУЗ ПК «Коми – Пермяцкий окружной диспансер», Изгагиной Татьяны Геннадьевны. | 15.04.2016 |  |  | Доведена информация до родителей (законных представителей), распространены буклеты, памятки. |
|  | Совещание заведующих.Межведомственное взаимодействие по профилактике детского и семейного неблагополучия. (Выступление Ермаковой Е.Г, председателя КДН). | 12.09.2016 | Взаимодействие с КДН  | Доведение информации до педагогических коллективов ДОО. | Информирование заведующими ДОО КДН о случаях семейного неблагополучия: 1 случай. |
|  | Совещание заведующих.Об инклюзивном образовании. Об организации работы ТПМПК. | 18.04.2017 |  Нормативно-правовое обеспечение ТПМПК, взаимодействие со специалистами ТПМПК.  | Доведение информации до педагогов ДОО, родителей (законных представителей) | Обращение родителей (законных представителей) за консультативной помощью. |
|  | Совещание заведующих.О функционировании консультационных пунктов, Службы ранней помощи. | 17.10.2017 |  |  | Приведены в соответствие локальные акты по работе консультационного пункта, Службы ранней помощи: положение, график работы, в соответствии с направлением деятельности и категорией семей, детей, определить план работы, журнал учёта семей, возрастную категорию детей, которым оказана консультативная помощь, вид оказанной услуги. |
|  | Совещание заведующих.О работе Службы ранней помощи в структурных подразделенияхЗаслушать руководителей детских садов: с. Ёгва, с. Пешнигорт, Верх-Иньва, МАДОУ «Белоевский детский сад» (презентации, видеоматериал). | 20.03.2018 |  |  | Трансляция опыта работы(презентации). |
|  | Семинар по инклюзиву на базе МАДОУ «Белоевский детский сад», с привлечением педагогов филиалов. | 10.10.2018 | Методическая помощь в проведении семинара, обеспечение явки со всех ДОО. | Организация и проведение семинара. | Представление опыта работы по организации Службы ранней помощи, консультационного пункта по работе с неорганизованными детьми, имеющими отклонения в развитии. |
| **IV. Мониторинг**  |
|  | Сбор данных по организации Службы ранней помощи, консультационных пунктов из ДОО | Один раз в полугодие. | Обработка и анализ собранных данных, доведение данных мониторинга до заведующих ДОО. | Мониторинг на институциональном уровне. | Диагностическое обследованиеКоррекционно-развивающее обучениеКонсультативная, психолого-педагогическая помощь. |
| **V. Информационно-просветительское обеспечение** |
|  | Размещение нормативно-правовых документов, информации на сайте УО, доведение до руководителей ОО, информирование родителей через газету «Иньвенский край». | По мере разработки документов, 2 раза в год. | Подготовка нормативно- правовых документов, сбор и обработка информации  | Подготовка информации, локальных актов на сайт ОО.  | Размещение информациина сайте УО, ОО. |