

**П Р И К А З**

**начальника управления образования**

**администрации КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

14.10.2019 № 206

г. Кудымкар

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

 по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в Кудымкарском муниципальном округе

в 2019 - 2020 учебном году

|  |
| --- |
|  В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов образовательных организаций Кудымкарского муниципального округа в 2019-2020 учебном году |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019- 2020 учебном годуна территории Кудымкарского муниципального округа согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций в срок до 18.10.2019 г. сформировать календарные планы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 - 2020 учебном году.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение ГИА на территории Кудымкарского муниципального округа Четину Л.Ю., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования О.Н.Демина

Приложение 1

к приказу № 206 от 14.10.2019

**Календарный план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019- 2020 учебном году**

 **на территории Кудымкарского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения |
| Подведение итогов ГИА -9 и ГАИ -11 в 2019 году |
| 1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА – 11 кл. в 2019 год,:- выступления на заседании Земского Собрания; - выступления на августовской конференции;- размещение материалов на сайте УО | МУ «Управление образования КМР» | Июль- август 2019 год |
| 2 | Проведение совещаний «Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников в 2018-2019 году. Задачи по подготовке обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации в 2020 году»: - с директорами школ (в т.ч. индивидуальное собеседование);- с зам. директоров по УВР (в т.ч. индивидуальное собеседование);- общешкольные, классные собрания | МУ «Управление образования КМР», заместители руководителей ОО | Сентябрь 2019 года |
| 3 | Проведение заседаний методических объединений педагогов (РМО) «Анализ результатов ГИА 2019 года и планирование работы по подготовке обучающихся к ГИА на 2019-2020 уч.год» (информационный сборник «Итоги ЕГЭ 2019 года»; «Итоги ОГЭ 2019 года») | Руководители РМО | По плану РМО |
| 4 | Участие в совещаниях- вебинарах по итогам ГИА | МУ «Управление образования КМР»,заместители руководителей ОО | По плану |
| Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. -подготовка к пересдаче ГИА по обязательным предметам (работа с РБД, работа предметных комиссий);-проведение ГИА -9 в дополнительный период | МУ «Управление образования КМР»,руководители ОО | Август - сентябрь 2019 года |
| 2 | Участие педагогов в курсах повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом результатов ГИА -2019 | Образовательные организации района | По плану в течении учебного года  |
| 3 | Представление материалов комплексной оценки образовательными организациями в рамках реализации проекта «Ступени» | Образовательные организации района | Сентябрь –октябрь 2019 года |
| 4 | Участие педагогов в вебинарах «Система подготовки к ГИА-11 и ГИА-9» | Образовательные организации района | Октябрь – декабрь 2019 года, февраль 2020 года |
| 5 | Проведение тренировочных ОГЭ, ЕГЭ мониторинг учебных достижений обучающихся (обязательные предметы, предметы по выбору) с последующим анализом | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Ноябрь 2019, Март, апрель 2020 года |
| 6 | Организация работы по подготовке к ГИА 9 кл., 11 кл. в 2018 году. Разработка плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Сентябрь - октябрь 2017 года  |
| 7 | Участие в тренировочном ЕГЭ по ИКТ | МУ «Управление образования КМР», МБОУ «Белоевская СОШ» - ППЭ | 30.10.2019 года  |
| Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА |
| 1 | Изучение нормативно-правовой документации  | МУ «Управление образования КМР» | В течение года |
| 2 | Приведение муниципальной нормативно-правовой документации в соответствие с федеральными НПА | МУ «Управление образования КМР» | В течение года |
| 3 | Размещение НПА на официальном сайте МУ «Управление образования КМР» | МУ «Управление образования КМР» | В течение года |
| Информационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА-11 |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2020» на официальном сайте Управления образования | МУ «Управление образования КМР» | Сентябрь 2019 – июль 2020 |
| 2 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в Кудымкарском муниципальном округе  | МУ «Управление образования КМР» | с 01. Сентября 2019года |
| 3 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО:- мониторинг сайтов ОО | МУ «Управление образования КМР» | В течении года |
| 4 | Проведение родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА-9,ГИА-11 в 2020 году | МУ «Управление образования КМР» | Январь – май 2020 |
| 5 | Участие в традиционном краевом родительскомсобрании в режиме онлайн | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Апрель-май 2020 |
| 6 | Подготовка и распространение печатной продукции(плакаты, брошюры, памятки) для родителей ивыпускников школ | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Январь – май 2020 |
| 7 | Организация психологического сопровожденияучастников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законныхпредставителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании- подготовка и выдача буклетов;- проведение психологических тренингов;- встречи психологов с родителями;- создание «телефона доверия по вопросам ГИА | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Январь – май 2020 |
| 8 | Участие во Всероссийских акциях и конкурсах: -конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ»;- акция «ЕГЭ вместе с родителями» и др.  | Образовательные организации района  | март –апрель 2020 года |
| 9 | Сотрудничество со СМИ («Иньвенский край»), FM радио | МУ «Управление образования КМР» | В течении года |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11 |
| 1 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2019-2020 г. -заполнение РБД, -определение мест регистрации и сороков подачи заявлений, установление мест расположения ППЭ);-сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА (выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО);- лиц с ОВЗ;- участников итогового сочинения, изложения | МУ «Управление образования КМР» | до 1 декабря 2019 года |
| 2 | Участие педагогов в курсах с последующим тестированием: - членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов конфликтной комиссии:-общественных наблюдателей;- экспертов предметных комиссий | Образовательные организации района | Январь – май 2020 года  |
| 3 | Осуществление мониторинга уровня обучения привлекаемых к проведению ГИА (сдача квалификационного испытания) | МУ «Управление образования КМР» | Январь-май 2020 года |
| 4 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной итоговой аттестации 2020 года с участниками образовательного процесса | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | В течении года |
| 5 | Участие работников в обучении по технологий «Печать КИМ и сканирование в ППЭ и сканирование в аудиториях ППЭ» | МУ «Управление образования КМР», ППЭ - 6524 | Февраль - апрель 2020 года |
| 6 | Участие в вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА – 9 и ГАИ - 11 | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | В течении года |
| 7 | Мониторинг уровня качества обучения работников, привлекаемых к проведению ГИА (пробные экзамены) | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Март 2020 года |
| 8 | Участие ОО в апробации технологии по совершенствованию технологий проведения ЕГЭ | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | По графику |
| 9 | Участие ответственных в постоянно действующем семинаре-совещании по вопросам организации и проведения ГИА 2020 года, итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку  | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | Октябрь – декабрь 2019 года, февраль, апрель 2020 года |
| 10 | Организация проведения итогового собеседования обучающихся 9 кл. (русский язык), итогового сочинения на территории района | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | в соответствии с единым расписанием |
| 11 | Сбор данных и внесение данных сведений в РИС:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ- перечень предметов | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | до 1 февраля 2020 года |
| 12 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком, внесение данных сведений в РИС- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссии;- членов конфликтной комиссии;- медицинских работников | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | до 1 февраля 2020 года |
| 13 | Проведение приемки готовности ППЭ:- готовность систем видеонаблюдения в ППЭ;-готовность кабинетов | МУ «Управление образования КМР», ППЭ | март 2020 года |
| 14 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | Образовательные организации района | февраль –июнь 2020 года |
| 15 | Проведение работы и организация обучения граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, выдача удостоверений  | МУ «Управление образования КМР», образовательные организации района | апрель -май 2020 год |
| 16 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА 2019 (мониторинг проведенных мероприятий) | МУ «Управление образования КМР» | В течении года |