2.2. По инициативе Управления образования, сформулированным проблемам по повышению качества образования в районе,  Институт разрабатывает техническое задание для апробационной площадки, реализация которого осуществляется при научно-методическом сопровождении сотрудников Института.

Содержание технического задания должно соответствовать приоритетным направлениям инновационной деятельности в системе образования, реализации целей Национального проекта «Образование».

2.3. Статус апробационной площадки присваивается на срок, устанавливаемый Управлением образования, продление которого зависит от качества работы апробационной площадки и сохранения взаимных интересов участников соглашения.

2.4. Для управления качеством деятельности апробационной площадки при Управлении образования создается Экспертный совет.

2.5. Экспертный совет согласует техническое задание не позднее 1 апреля текущего года, осуществляет контроль за его реализацией, отслеживает промежуточные результаты деятельности апробационной площадки.

2.6. На основании приказа Управления образования об открытии апробационной  площадки на базе образовательной организации между ними заключается 2-х стороннее соглашение. При этом  Управление образования осуществляет контроль за ходом апробационной деятельности.

2.7. Институт  осуществляет информационно-методическое сопровождение деятельности апробационной площадки, а образовательная организация осуществляет качественную реализацию  технического задания.

2.8.Причины прекращения деятельности апробационной площадки:

- полное выполнение технического задания апробациононой площадкой и отсутствие необходимости  продления ее дальнейшей работы;

- невыполнение и/или некачественное выполнение  технического задания апробационной площадки;

- низкая результативность деятельности образовательной организации в статусе апробационной площадки;

- нарушение законодательства Российской Федерации, Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации», других нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения;

- решение о снятии статуса апробационной площадки принимается на заседании Экспертной комиссии и закрепляется соответствующим приказом  Управления образования.

3.Права и ответственность апробационной площадки

3.1.. Апробационная площадка имеет право:

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении и в техническом задании;

- определять условия пользования услугами апробационной площадки на основе договоров с другими образовательными организациями Кудымкарского муниципального района.

3.2. Апробационная площадка несет ответственность:

- за реализацию утвержденного  технического задания и плана апробационной деятельности в установленные сроки;

- за своевременное информирование Экспертной комиссии о возникших проблемах, препятствующих реализации апробационной деятельности и выполнению календарного плана работы;

- за предоставление ежегодных отчетных материалов о ходе апробационной деятельности.

4. Руководство апробационной  работой

4.1. Общее руководство деятельностью апробационной площадки осуществляет Экспертный совет, созданный  при Управлении образования.

4.2. Институт обеспечивает:

- организацию информационно-методического сопровождения апробационной деятельности;

- обучение и подготовку участников апробационной площадки;

- отслеживание хода апробации на основе  отчетных документов и его корректировку (при необходимости);

- организацию распространения успешного опыта по итогам деятельности апробационной площадки для слушателей курсов в Институте.

4.3. Руководитель образовательной организации, на базе которой организована апробационная площадка (руководитель апробационной площадки), отчитывается о результатах апробационной   деятельности по техническому заданию перед Экспертным советом  в конце учебного года.

5. Финансирование апробационной  деятельности.

5.1. Финансирование апробационной деятельности осуществляется за счет средств образовательной организации, на базе которой организована апробационная площадка.

5.2. Координатору апробационной деятельностью производится доплата из ФОТ образовательной организации, являющейся апробационной площадкой в объеме, равном материальному вознаграждению за руководство РМО.

5.3. Педагоги из других образовательных организаций, принимающие участие в работе площадки и  в реализации технического задания, транслируют позитивный опыт, приобретенный в апробационной деятельности в своих коллективах, получают  стимулирующие надбавки в своих образовательных организациях.

5.4. При наличии средств руководителю образовательной организации, на базе которой организована апробационная площадка, определяет надбавку к заработной плате Управление образования.

6.Уровень общеобразовательного учреждения

6.1.Решение органа государственно-общественного управления ОУ о создании апробационной площадки по проблеме (теме).

6.2. Копия приказа Управления образования, утверждающего перечень апробационных площадок и педагогический состав участников.

6.3. Техническое задание апробационной площадки.

6.4. Договор простого товарищества между Управлением образования и Институтом.

6.5. Копия экспертного заключения.

6.6. Календарный план  деятельности апробационной площадки на учебный год в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

по научно-методическому сопровождению деятельности апробационной площадки на базе МБОУ «Ошибская СОШ» Кудымкарского муниципального района по повышению профессионализма педагогов в развитии читательской грамотности обучающихся

Техническое задание – организационно-технический инструмент реализации модели повышения профессионализма педагогов, ориентированной на потребности и осознанные дефициты профессиональных компетентностей конкретных педагогов с учетом интересов и требований образовательных организаций и перспектив развития муниципальной системы образования.

Основанием для научно-методического сопровождения является договор простого товарищества, заключенный ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации» и МУ «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» на оказание услуг по организации и научному сопровождению деятельности апробационной площадки на базе МБОУ «Ошибская СОШ» Кудымкарского района по повышению профессионализма педагогов в развитии  читательской грамотности обучающихся.

1. Предмет технического задания: оказание организационной и содержательной поддержки в  развитии профессионализма педагогов учебных предметов  гуманитарного цикла образовательных организаций Кудымкарского муниципального района в повышении качества  читательской грамотности обучающихся  на базе МБОУ «Ошибская СОШ»,  являющейся апробационной площадкой.

2. Цель и основное практическое назначение апробационной площадки: содействие в обеспечении нового качества образования в школах района за счет  приобретения педагогами инновационного опыта по приобщению обучающихся к чтению и повышению их читательской грамотности.

В достижении цели руководствоваться принципом интегративности, предполагающим единство всех педагогов образовательной организации, заинтересованных в развитии мотивации учащихся к чтению как ценности, в повышении качества читательской грамотности, что является решающим фактором повышения качества образования в целом.

3. Задачи по достижению цели:

1. Обеспечить организационно - методические условия в планировании деятельности апробационной площадки. (Результат: наличие перспективного плана (на три года) и оперативного (на учебный год) плана работы апробационной площадки).

2. Определить требования к профессиональным компетентностям педагогов в повышении качества  читательской грамотности обучающихся. (Результат: определены требованиям к профессиональным знаниям и   компетентностям в развитии читательской грамотности обучающихся)

3.Выявить профессиональные дефициты педагогов  в формировании читательской грамотности (далее ЧГ) обучающихся. (Результат: создана диагностическая карта профессиональных дефицитов педагогов).

4. Оказать методическую  помощь в  анализе заданий  PISA по  читательской грамотности и в подборке текстов разных жанров в соответствии с критериями оценки ЧГ  и требованиями ФГОС. (Результат: создан банк  текстов различных жанров и заданий к ним)

5. Обеспечить обучение педагогов современным образовательным технологиям, которые позволят повысить качество преподавания и,  соответственно, качество ЧГ обучающихся.(Результат: педагоги овладели не менее чем 2 современными образовательными технологиями, которые позволили повысить качество преподавания)

6. Выявить ресурсы внеурочной деятельности по предметам  гуманитарного цикла в повышении качества ЧГ обучающихся. (Результат: каждым педагогом разработаны не менее чем 2 программы по внеклассной работе по предмету, направленные на развитие читательских, информационных и коммуникативных компетенций обучающихся)

7. Обеспечить  распространение позитивного опыта педагогов апробационной площадки по развитию ЧГ обучающихся среди педагогов района и округа. (Результат: на базе апробационной площадки систематически проводятся практические семинары, мастер-классы, открытые уроки  для педагогов района и слушателей курсов Института).

4.Планируемые результаты для педагогов апробационной площадки.

4.1. Педагоги знают:

- приоритетные цели и основные направления государственной политики в области общего образования и, в частности, в развитии  читательской грамотности обучающихся на региональном и муниципальном уровне как ценностные и содержательные контексты в разработке программы деятельности апробационной площадки;

- компетентности, определяющие ЧГ обучающихся, критерии и показатели достижения разных уровней ЧГ;

- требования ФГОС к планируемым результатам по учебным предметам гуманитарного цикла, в том числе к метапредметным результатам.

- методы и технологии организации учебной деятельности обучающихся на уроке и во внеклассной работе, обеспечивающие качество преподавания и качество ЧГ обучающихся;

4.2. Педагоги умеют:

- выявить соответствие между критериями ЧГ в международных тестированиях и требованиями ФГОС к образовательным результатам;

- на продуктивном уровне использовать собственные компетентности читательской грамотности, интересы  в формировании ЧГ обучающихся на уроке и во внеклассной работе;

- выступать в качестве тьюторов в подготовке защиты проектов,  исследовательских   работ обучающихся, в подготовке докладов, рефератов.

4.3. Педагоги разрабатывают:

- программы краткосрочных курсов по развитию у обучающихся информационных компетентностей,  познавательных УУД, обеспечивающих повышение качества ЧГ;

- рекомендации учителям - предметникам  об основных подходах к оценке ЧГ, об использовании сборников заданий для оценки ЧГ;

- компетентностные задания или учебные задания, тексты формирующие ЧГ, включающие три уровня:

- найти и извлечь информацию из текста;

- интегрировать и интерпретировать информацию;

- оценить и осмыслить информацию.

4.4. Педагоги внедряют в преподавание учебных предметов гуманитарного цикла:

- цифровые ресурсы;

- современные образовательные технологии;

- различные формы сетевого взаимодействия;

- педагоги участвуют в семинарах и конференциях.

5 . Область применения планируемых результатов:

Реализация технического задания позволит не только повысить профессиональный уровень педагогов в рамках апробационной площадки по мотивации к чтению, повышению качества ЧГ, но и создаст условия для трансляции их инновационного опыта в районе и округе.

6. Требования к обязательствам:

6.1. со стороны Института:

- разработка программы научно-методического сопровождения деятельности апробационной площадки в соответствии с целями Национального проекта «Образование»;

- назначение научного руководителя реализации программы;

- согласование программы научно-методического сопровождения с Управлением образования;

- организация очно-заочных проблемных курсов для педагогов-участников  апробационной площадки  с применением эффективных инновационных образовательных технологий и активных методик обучения;

- осуществление мониторинга качества обучения педагогов: организация входной, промежуточной и итоговой диагностики сформированности ЧГ как педагогов, так и обучающихся.

6.2. Со стороны Управления образования

- формирование группы педагогов района для работы  в рамках апробационной площадки на базе МБОУ «Ошибская СОШ»;

- назначение   руководителя проблемной группы  из числа педагогов и куратора со стороны Института;

- календарное планирование и согласование с Институтом сроков проведения мероприятий технического задания и Программы научно-методического сопровождения.

7. Содержание деятельности по выполнению задач технического задания

|  | Задача | Виды и формы деятельности | Сроки | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Обеспечить организационно - методические условия в планировании деятельности апробационной площадки. | 1. Рассмотреть цели Национального проекта «Образование» в контексте целей и задач апробационной площадки «Развитие культуры устной и письменной речи обучающихся». | 05.03.19 | -Педагоги владеют понятием ЧГ; - знают результаты по ЧГ в МТ, в ОГЭ и ЕГЭ; - знают, зачем необходимо развивать ЧГ обучающихся; -определили логику педагогических и организационных действий по повышению качества ЧГ; -наличие перспективного плана (на три года) и оперативного (на учебный год) плана работы апробационной площадки. |
|  |  | 2. Ввести понятие ЧГ и познакомиться с результатами ЧГ по PIRLS(четвероклассники) и PISA15-летних обучающихся |  |  |
|  |  | 3. Соотнести результаты международного тестирования с результатами по учебным предметам гуманитарного цикла на ОГЭ и ЕГЭ |  |  |
|  |  | 4. Выявить причины низких результатов, сформулировать проблемы. |  |  |
|  |  | 5.Разработать перспективный и оперативные планы до 2021 года. |  |  |
| 2. | 2.Определить требования к профессиональным компетентностям педагогов в повышении качества читательской грамотности обучающихся. | 1. Изучить требования стандарта «Педагог» к профессиональным компетентностям, обеспечивающим развитие ЧГ обучающихся. | Апрель 2019 | -владеют структурой требований к профессиональным компетентностям педагогов. -имеется оценка качества преподавания и потенциала содержания урока в развитии ЧГ. -знают содержание заданий, могут их выполнять; -определены требования ФГОС к УУД, обеспечивающим развитие ЧГ; -определены требованиям к профессиональным знаниям и компетентностям в развитии ЧГ обучающихся |
|  |  | 2. Провести тестирование на предмет качества содержания уроков и методов преподавания в развитии ЧГ на примере открытых уроков |  |  |
|  |  | 3. Провести анализ содержания заданий PISA и соотнести их с заданиями КИМов ОГЭ и ЕГЭ |  |  |
|  |  | 4. Выделить УУД, которые лежат в основе этих заданий, определить механизмы их формирования. | Июнь 2019 |  |
|  |  | 5. Разработать требования к профессиональным компетентностям педагогов в повышении качества ЧГ обучающихся | Июнь 2019 |  |
| 3 | 3.Выявить профессиональные дефициты педагогов в формировании ЧГ | 1. Произвести самооценку своего уровня профессиональной компетентности каждым педагогом. 2. Выявить достоинства и дефициты и составить диагностическую карту. 3. Разработать индивидуальные проекты самообразования (ИПС) по компенсации профессиональных дефицитов и защитить их на заседании АП. 4. Создать единое понятийное поле в работе по развитию ЧГ и активно использовать в работе между педагогами АП и в своих школах. 5. Организовать обучение по профессиональным проблемам. | Первое полугодие 2019-2020 уч.г. | -создана диагностическая карта профессиональных дефицитов педагогов). - разработаны ИПС -овладели новыми знаниями по проблемам развития ЧГ. |
| 4 | 4.Оказать методическую помощь в анализе заданий PISA по читательской грамотности и в подборке текстов разных жанров в соответствии с критериями оценки ЧГ и требованиями ФГОС. | 1. Изучить содержание заданий на ЧГ в международном тестировании PISA, требования ФГОС к ЧГ на всех уровнях общего образования. 2. Организовать сбор текстов разных жанров для развития ЧГ на уроках разных предметов. 3. Разработать алгоритмы учебной деятельности с разными текстами. 4. Разработать или подобрать критерии для оценки качества работы обучающихся с текстами, аналогичные ОГЭ и ЕГЭ. 5. Разработать в каждой школе под руководством педагогов АП единые требования к развитию ЧГ на всех уроках учебного плана. | Апрель 2019 Июнь, сентябрь 2019 Систем. Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Каникулы | -знают содержание заданий, критерии оценивания - сравнили с заданиями ЕГЭ, ОГЭ с их критериями оценивания - создан банк текстов, в том числе с этнокультурным компонентом - определены совместно с обучающимися критерии оценивания - в каждой школе района действуют для всех педагогов единые требования по развитию ЧГ. |
| 5 | 5.Обеспечить обучение педагогов современным образовательным технологиям | 1. Провести обучающий семинар по современным образовательным технологиям. 2. Осуществить среди них выбор наиболее продуктивных технологий по развитию читательской грамотности. 3. Изучить опыт педагогов района по использованию технологии развития критического мышления. (открытые уроки, мастер-классы) 4. Апробировать каждому педагогу АП не менее 2-х образовательных технологий, направленных на развитие ЧГ, культуры речи. | Ноябрь 2019 (каникулы) Январь 2020 В течение 2020, 2021г. 2021 год | - наличие программы, дидактических материалов к ней. - знают технологии - осуществили выбор в соответствии со своими интересами и возможностями - выявили передовой педагогический опыт среди своих коллег, осуществили его анализ - овладели не менее чем 2-мя технологиями |
| 6 | 6.Выявить ресурсы внеурочной деятельности по предметам гуманитарного цикла в повышении качества ЧГ обучающихся. | 1.Изучить возможности внеклассной работы в развитии ЧГ, 2. Провести педагогические чтения о роли, формах, видах внеклассной деятельности. 3. Разработать каждому педагогу программы внеклассной работы по предметам гуманитарного цикла, направленных на развитие ЧГ, культуры устной и письменной речи. 4. В своих школах возглавить внеклассную работу по развитию ЧГ по учебным предметам гуманитарного цикла. 5.Создать банк занимательных заданий, текстов с вопросами и заданиями к ним и использовать их во внеклассной работе. 6. Разнообразить формы внеклассной работы в направлении использования цифровых ресурсов, проектной деятельности, конкурсов, интеллектуальных игр. | Сентябрь 2019 Октябрь 2019 2020 2021 Систем. Октябрь 2019 и систематич. | - знают возможности внеклассной работы в развитии ЧГ; - имеются программы внеклассной работы, их анализ и оценка в контексте их продуктивности в развитии ЧГ; - имеются по школам планы внеклассной работы на учебный год; -собран банк занимательных текстов и заданий; -разработаны положения о проектной, исследовательской деятельности, о конкурсах, школьных олимпиадах и т.д |
| 7 | 7.Обеспечить распространение позитивного опыта педагогов апробационной площадки по развитию ЧГ обучающихся среди педагогов района и округа. | 1. Организовать обмен опытом (открытые уроки) между педагогами АП. 2. Транслировать опыт педагогов в коллективах своих школ (открытые уроки и мастер классы) 3. Проводить стажировки для слушателей курсов 4. Организовать проведение конференции по преемственности развития читательской грамотности между уровнями общего образования, в образовательной деятельности по всем учебным предметам. 5. Издать электронный сборник «Читательская грамотность – основа культуры устной и письменной речи». Из опыта педагогов АП и школ района. | 2 и 4 четв. каждого у.г. Один раз в четв. По плану Института апрель 2020, 2021 г. 2022 г. | - педагоги анализируют уроки в соответствии с требованиями к современному уроку и к ЧГ. - обеспечено сетевое взаимодействие, горизонтальные связи между педагогами как ресурс в повышении их профессионализма; - трансляция ППО среди педагогов округа, закрепление навыка презентации, обобщения опыта; - наличие электронного сборника |

Критерии и показатели достижения планируемых результатов апробационной деятельности по повышению профессионализма педагогов в развитии читательской грамотности обучающихся в образовательных организациях Кудымкарского муниципального района

| Планируемые результаты | Критерии | Показатели | Формы фиксации результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вырос уровень профессионализма педагогов | 1. Учителя задействованы в инновационной деятельности; 2. Рост числа учителей, аттестованных на I и высшую категорию; 3 . Рост числа учителей, участвующих в профессиональных конкурсах 4. Создан банк текстов разных жанров по всем учебным предметам гуманитарного цикла в каждой школе | - доля педагогов занятых в работе апробационной площадки -доля педагогов АП, овладевших не менее чем 2 новыми образовательными технологиями; -доля педагогов, разработавших не менее 2-ч краткосрочных курсов по развитию метапредметных результатов; -доля педагогов, аттестованных за время деятельности АП. - позитивная динамика в доле педагогов из числа участников АП, участвующих в профконкурсах - наличие банка текстов разныхжанров и заданий к ним. | Аналитические справки педагогов, руководителей АП протоколы экспертного совета по результатам контроля за деятельностью АП; отчеты руководителей ОО-апробационных площадок. |
| 2.Наблюдается позитивная динамика в результатах ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла | -численность обучающихся, выбирающих предметы гуманитарного цикла на ОГЭ и ЕГЭ . - позитивная динамика в качестве сдачи экзаменов по предметам гуманитарного цикла. - результаты олимпиад по предметам гуманитарного цикла - - численность обучающихся ,выбирающих темы для проектов по гуманитарным предметам. | -численность остается стабильной -доля обучающихся получивших средний балл выше районного и краевого; -доля обучающихся, участвующих в олимпиадах по гуманитарным предметам; - доля обучающихся имеющих призовые места - доля обучающихся, выбирающих темы для проектов по гуманитарным предметам. | Протоколы Экзаменов Аналитические Справки Отчеты самообследования |
| 3. Наблюдается позитивная динамика в качестве образования в каждой школе | Позитивная динамика в качестве образования в школе | -доля обучающихся успевающих на «4» и «5»; -уменьшение числа «резервистов» по гуманитарным предметам (относительно входной диагностики) | Отчеты по основным показателям жизнедеятельности школы |
| 4.Повысилась продуктивность сотрудничества между школами, школами и Институтом, Управлением образования и Институтом. | - совместные проекты проведения образовательных событий, стажировок, конференций, олимпиад | - относительный рост совместных мероприятий и образовательных событий - численность слушателей Института, прошедших стажировку на базе АП | - общие проекты -планы стажировок |